## AnáliseRisco
CLIENTE: IFPE (Marco Eugênio)
PROJETO: Gerenciamento de programas das bolsas de assistência estudantil
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: |  | 2023-03-20
Impacto X Probabilidade = Exposição
ID | Descrição | Categoria | I | I | P | P | Exposição | Estratégia | Responsável (dono do risco) | Status da Resposta | O QUE? Ação a ser aplicada | QUEM? | QUANDO?
1 | O sistema não satisfazer o processo da organização | Escopo | 5-Alto | 5 | 2-PoucoProvável | 2 | 10 | Mitigar | Diego Henrique | Em Execução | Comunicação efetiva com os stakeholder analisando os requisitos necessários para o sistema | A equipe, o cliente real e as assitentes sociais | Sempre |  | Custo | 1-Baixo | 1-Improvável
2 | As assistentes sociais não se adaptarem ao novo sistema | Recursos Humanos | 3-Médio | 3 | 4-Provável | 4 | 12 | Mitigar | Diego Henrique | Planejada | Oferecer treinamento sobre o funcionamento do sistema | A equipe, as assitentes sociais | Na implementação do sistema |  | Tempo | 3-Médio | 2-PoucoProvável
3 | A visão da equipe não atender às necessidades da assitente social | Comunicação | 3-Médio | 3 | 2-PoucoProvável | 2 | 6 | Mitigar | Diego Henrique | Planejada | Realizar reuniões para validação do sistema com as assistentes sociais | A equipe, as assitentes sociais | Nos marcos de entrega do projeto |  | Qualidade | 5-Alto | 4-Provável
4 | O sistema não anteder às exigências da LGPD | Risco | 5-Alto | 5 | 2-PoucoProvável | 2 | 10 | Transferir | Diego Henrique | Em Planejamento | Planejar o sistema de forma que na implementação, a equipe do IFPE tenha noção dos pontos a se adequar à LGPD | A equipe | Na entrega do projeto de sistema |  | Escopo |  | 8-BemProvável
5 | O IFPE não ter a infraestrutura tecnológica para suportar o sistema | Aquisições | 5-Alto | 5 | 2-PoucoProvável | 2 | 10 | Evitar | Diego Henrique | Em Planejamento | Planejar o sistema de modo que ele necessite dos mínimos recursos tecnológicos possíveis | A equipe | Durante a concepção do sistema |  | Integrações |  | 16-QuaseCerto
6 | O sistema não atender as normas dos diferentes campus | Integrações | 3-Médio | 3 | 4-Provável | 4 | 12 | Mitigar | Diego Henrique | Em Execução | Comunicar com membros da assitencia estudantil de diferentes campus do IFPE, atentando-se às suas exigências | A equipe, assitência estudantil | Na fase de planejamento e nos marcos do projeto |  | Recursos Humanos
7 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | Gerenciamento
8 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | Comunicação
9 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | Aquisições
10 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | Risco
11 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
12 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
13 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
14 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
15 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
16 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
17 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
18 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
19 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
20 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
21 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1
21 |  | % dos Riscos p/criticidade |  |  |  |  | 104
|  | % Riscos Critidade Baixa = |  |  |  |  | 100 | 50 | [5 empty] | #REF!
|  | % Riscos Critidade Média = |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
|  | % Riscos Critidade Alta = |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | 100 | 50 | [5 empty] | #REF!

## Plano de Ação (hidden)
Seq. | Descrição
1 | O sistema não satisfazer o processo da organização
2 | As assistentes sociais não se adaptarem ao novo sistema
3 | A visão da equipe não atender às necessidades da assitente social
4 | O sistema não anteder às exigências da LGPD
5 | O IFPE não ter a infraestrutura tecnológica para suportar o sistema
6 | O sistema não atender as normas dos diferentes campus
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#ERROR! | #ERROR!

## Exposição ao Risco (hidden)
Riscos - Exposição do Projeto
Projeto: | #REF!
Gerente: | #REF!
Versão do Documento: | #REF! | Data da Versão: | #REF!
Exposição do Projeto aos Riscos (por categoria e total)
Cronograma |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Escopo |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Externo |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Gerenciamento Proj. |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Organizacional |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Recursos |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Suportabilidade |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Técnico |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Exposição Total do Projeto |  |  | #ERROR! | #ERROR!

## Valores (hidden)
Valores | Estratégias | Status da Resposta | Categoria
0.1 | Aceitar | Não iniciado | Prazo
0.2 | Eliminar | Em Planejamento | Escopo
0.3 | Evitar | Planejada | Custo
0.4 | Mitigar | Em Execução | Qualidade
0.5 | Transferir | Executada | Gerenciamento
0.6
0.7
0.8
0.9